## Тест-кейсы
Тест-кейсы: вариант 4 (метод Ньютона), авторизация, задания
Автор: Далаков Аслан, 251-952 Дата прогона: 23.09.2026 Окружение: Windows 11, Qt 6.11.1 MinGW 64-bit, сервер echoServer (порт 33333), ветка feature/dalakov
ID | Модуль | Название | Предусловия | Шаги | Тестовые данные | Ожидаемый результат | Фактический результат | Статус | Приоритет | Дефект
TC-01 | Вариант 4 / сервер | Шаг Ньютона для классического примера | Сервер запущен, пользователь вошёл в систему | 1. Отправить команду NEWTON с данными | NEWTON 1 0 -2 -5 2 (f = x³ − 2x − 5, x0 = 2) | f(x0) = −1, f'(x0) = 10, x1 = 2.1, строка NEWTON OK x1=2.1 | f(x0) = -1, f'(x0) = 10, x1 = 2.1, NEWTON OK x1=2.1 | Passed | High
TC-02 | Вариант 4 / сервер | Нулевая производная в x0 | Сервер запущен, пользователь вошёл в систему | 1. Отправить NEWTON, где f'(x0) = 0 | NEWTON 0 1 0 -4 0 (f = x² − 4, x0 = 0) | NEWTON ERROR: f'(x0) = 0 …, x1 не выводится | NEWTON ERROR: f'(x0) = 0: касательная параллельна оси OX | Passed | High
TC-03 | Вариант 4 / сервер | Неверное число аргументов | Сервер запущен, пользователь вошёл в систему | 1. Отправить NEWTON с 2 числами | NEWTON 1 abc | NEWTON ERROR: нужно 5 чисел + подсказка по формату | NEWTON ERROR: нужно 5 чисел: c3 c2 c1 c0 x0 + строка «Формат: …» | Passed | Medium
TC-04 | Вариант 4 / сервер | Запятая как десятичный разделитель | Сервер запущен, пользователь вошёл в систему | 1. Отправить NEWTON с дробями через запятую | NEWTON 0 0,5 0 -1,5 1,25 | x1 = 1.825 | NEWTON OK x1=1.825 | Passed | Medium
TC-05 | Вариант 4 / сервер | Команда в нижнем регистре | Сервер запущен, пользователь вошёл в систему | 1. Отправить newton строчными буквами | newton 1 0 -2 -5 2 | x1 = 2.1 | NEWTON OK x1=2.1 | Passed | Low
TC-06 | Вариант 4 / сервер | NEWTON без авторизации | Сервер запущен, вход НЕ выполнен | 1. Подключиться 2. Отправить NEWTON | NEWTON 1 0 -2 -5 2 | Команда недоступна гостю | «Неизвестная команда. Используйте REGISTER, LOGIN или STATS.» | Passed | Medium
TC-07 | Вариант 4 / сервер | TASK4: правильный ответ (точка) | Сервер запущен, пользователь вошёл в систему | 1. Отправить TASK4 2. Вычислить x1 = x0 − f(x0)/f'(x0) 3. Отправить ответ | Ответ с точностью 0.001, разделитель «.» | ✅ ПРАВИЛЬНО, статистика +1/+1 | ✅ ПРАВИЛЬНО! x1 = 3.5000 | Passed | High
TC-08 | Вариант 4 / сервер | TASK4: правильный ответ (запятая) | Сервер запущен, пользователь вошёл в систему | 1. TASK4 2. Отправить ответ через запятую | например 3,731 при x1 = 3.7308 | ✅ ПРАВИЛЬНО | ✅ ПРАВИЛЬНО! x1 = 3.7308 | Passed | Medium
TC-09 | Вариант 4 / сервер | TASK4: неправильный ответ | Сервер запущен, пользователь вошёл в систему | 1. TASK4 2. Отправить заведомо неверный ответ 3. MENU | 999 | ❌ НЕПРАВИЛЬНО + верный x1; в меню «решено 3, правильно 2» после TC-07..09 | ❌ НЕПРАВИЛЬНО! Правильный ответ: x1 = -2.8462; «решено 3, правильно 2 (66.7%)» | Passed | High
TC-10 | Вариант 4 / сервер | TASK4: нечисловой ответ | Сервер запущен, пользователь вошёл в систему | 1. TASK4 2. Отправить текст 3. STATS | abc | «Ошибка: введите число!», попытка не засчитана, следующая команда выполняется как обычно | «Ошибка: введите число!», STATS вернул статистику сервера | Passed | Medium
TC-11 | Вариант 4 / клиент | Кнопка «Вариант 4: Ньютон» | Клиент и сервер запущены, вход выполнен | 1. Нажать «Вариант 4: Ньютон» 2. Оставить значения по умолчанию 3. OK | c3=1, c2=0, c1=−2, c0=−5, x0=2 | Окно «Метод Ньютона» с x1 = 2.1, запись в журнале |  | Not run | High
TC-12 | Вариант 4 / клиент | Кнопка «Задание 4 (Ньютон)» — отмена | Клиент и сервер запущены, вход выполнен | 1. Нажать «Задание 4» 2. Нажать «Cancel» 3. Нажать «Статистика» | — | «Задание 4 отменено»; «Статистика» показывает статистику сервера (не ошибку) |  | Not run | Medium
TC-13 | Авторизация / сервер | Вход по email | Пользователь t@t.ru / tc зарегистрирован | 1. LOGIN 2. t@t.ru 3. pw1234 | email вместо логина | «Вход выполнен успешно! Добро пожаловать, tc!» | «Вход выполнен успешно! Добро пожаловать, tc!» | Passed | High
TC-14 | Авторизация / клиент | Регистрация через окно по подписям полей | Клиент запущен | 1. В поле «Email» ввести a@b.ru 2. В поле «Логин» ввести aslan 3. Пароль, «Регистрация» 4. Войти как aslan | a@b.ru / aslan / pass123 | Пользователь aslan с email a@b.ru, вход по логину aslan успешен | Email и логин меняются местами (см. authregform.cpp: loginEdit → email, emailEdit → login) | Failed | High | BUG-01
TC-15 | Сервер / задания | Команда после TASK1 без ответа | Сервер запущен, пользователь вошёл в систему | 1. TASK1 2. Не отвечать, отправить STATS | STATS | Выполняется STATS (или задание отменяется) | «Ошибка: введите число!» — STATS принят как ответ | Failed | Medium | BUG-02
TC-16 | Сервер / игра | Сохранение игровой статистики | Сервер запущен, пользователь вошёл в систему | 1. STARTGAME 2. Угадать число (GUESS) 3. GAMESTATS | двоичный поиск 1..100 | Сыграно партий: 1, Всего угадано: 1 | Число угадано за 7 попыток, но GAMESTATS: 0 / 0 / 0 | Failed | Medium | BUG-03
TC-17 | Сервер / таймер | Простой авторизованного пользователя 60 с | Сервер запущен, пользователь вошёл в систему | 1. Войти 2. Ничего не отправлять 61 с | — | Сессия сохраняется, лишних сообщений нет | «Время ожидания истекло. Начните заново.» + меню гостя, хотя вход сохранён | Failed | Medium | BUG-04
TC-18 | Клиент / задания | Текст заданий 1 и 2 в журнале | Вход выполнен | 1. Нажать «Задание 1» 2. Сравнить текст журнала и текст сервера | — | Журнал показывает то же задание, что прислал сервер | Журнал: «x^2 - 4 = 0», сервер: случайное линейное уравнение (mainwindow.cpp) | Failed | Low | BUG-05
TC-19 | Юнит-тесты | Прогон tests/tests.pro | Qt 6 установлен | 1. qmake tests.pro && make 2. unit_tests | — | 0 failed, код возврата 0 | TestNewton 26 passed, TestDatabase 14 passed, TestFunctionClient 9 passed, exit 0 | Passed | High

## Дефекты
Отчёты о дефектах (найдены при тестировании варианта 4 и смежного функционала)
Автор: Далаков Аслан, 251-952 Дата: 23.09.2026
ID | Заголовок | Серьёзность | Приоритет | Окружение | Шаги воспроизведения | Ожидаемый результат | Фактический результат | Где в коде | Тест-кейс | Статус
BUG-01 | Окно входа: поля «Email» и «Логин» перепутаны в коде | Major | High | Windows 11, Qt 6.11.1 MinGW 64-bit, сервер echoServer (порт 33333), ветка feature/dalakov | 1. Запустить клиент 2. Email: a@b.ru, Логин: aslan, Пароль: pass123 → «Регистрация» 3. Ввести в «Логин» aslan → «Вход» | Регистрируется логин aslan с email a@b.ru; вход по логину успешен | Сервер получает email = «aslan», логин = «a@b.ru»; «Вход» берёт текст из поля «Email» | client/authregform.cpp, on_registerButton_clicked(): email = loginEdit, login = emailEdit; on_loginButton_clicked(): login = emailEdit | TC-14 | Open
BUG-02 | После TASK1/TASK2 любая следующая команда считается ответом | Major | Medium | Windows 11, Qt 6.11.1 MinGW 64-bit, сервер echoServer (порт 33333), ветка feature/dalakov | 1. Войти 2. TASK1 3. Отправить STATS | Выполняется STATS или задание отменяется | «Ошибка: введите число!», STATS не выполнен; в клиенте то же при нажатии «Отмена» в диалоге | server/server_functions.cpp, handleCommands(): ожиданиеЗадания проверяется до разбора команд | TC-15 | Open
BUG-03 | Игровая статистика не сохраняется (GAMESTATS всегда 0) | Major | Medium | Windows 11, Qt 6.11.1 MinGW 64-bit, сервер echoServer (порт 33333), ветка feature/dalakov | 1. Войти 2. STARTGAME 3. GUESS … до «ПОЗДРАВЛЯЮ» 4. GAMESTATS | Сыграно партий: 1, угадано: 1, лучший результат: N попыток | Всего попыток: 0, угадано: 0, сыграно: 0, «нет данных» | server/server_functions.cpp, handleGuess(): не вызывается Database::updateGameStats() | TC-16 | Open
BUG-04 | Таймер авторизации срабатывает у вошедшего пользователя | Minor | Medium | Windows 11, Qt 6.11.1 MinGW 64-bit, сервер echoServer (порт 33333), ветка feature/dalakov | 1. Войти 2. Ничего не отправлять 61 секунду | Вошедший пользователь не получает сообщений о таймауте | Сервер присылает «Время ожидания истекло. Начните заново.» и меню гостя; при этом вход сохранён (MENU работает) | server/mytcpserver.cpp, slotAuthTimeout(): нет проверки info.isAuthenticated / info.authStep > 0 | TC-17 | Open
BUG-05 | Журнал клиента показывает не то задание, что прислал сервер | Trivial | Low | Windows 11, Qt 6.11.1 MinGW 64-bit, сервер echoServer (порт 33333), ветка feature/dalakov | 1. Войти 2. Нажать «Задание 1» (или «Задание 2») | В журнале — задание, пришедшее с сервера | Сначала пишется фиксированный текст «x^2 - 4 = 0» / «∫ x^2 dx от 0 до 2», затем другое задание от сервера | client/mainwindow.cpp, on_task1Button_clicked() / on_task2Button_clicked() | TC-18 | Open
BUG-06 | Пользователи не сохраняются между перезапусками сервера | Major | Medium | Windows 11, Qt 6.11.1 MinGW 64-bit, сервер echoServer (порт 33333), ветка feature/dalakov | 1. Зарегистрировать пользователя 2. Перезапустить сервер 3. LOGIN | Пользователь существует | «Ошибка входа!» — база хранится только в памяти (QMap); пароли открытым текстом | server/database.h/.cpp — нет подключения QSqlDatabase, хотя в server.pro есть QT += sql | — | Open

## Сводка
Сводка прогона
Всего тест-кейсов
Passed
Failed
Not run (ручной прогон GUI)
Найдено дефектов
из них Major